УТВЕРЖДЕН

решением Рефтинской поселковой

территориальной избирательной комиссии

с полномочиями избирательной комиссии

городского округа Рефтинский

от 23.07.2012 г. № 20/87

Календарь

основных  мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов

депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва

по третьему пятимандатному избирательному округу,

назначенных на 14 октября 2012 года

| № | Мероприятия | Статья закона (ФЗ, ИК) | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов. Формированию избирательных комиссий |
| 1 | Назначение повторных выборов | п. 1 ст. 14 ИК, п. 2 ст. 11 ИК | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 16 июля 2012 г. и не позднее 25 июля 2012 г.) | Рефтинская поселковая ТИК |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов, Календаря основных мероприятий | п.1 ст. 14 ИК | Не позднее чем через три дня со дня принятия | ТИК |
| 3 | Предоставление ТИК эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3 ст. 60 ИК | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 4 июня 2012 г.) | «Рефтинский вестник» |
| 4 | Образование избирательных участков | п. 2 ст. 42 ИК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, не позднее 29 августа 2012 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 5 | Формирование УИК | п. 1 ст. 22 ИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, не позднее 13 сентября 2012 г. | ТИК |
| Список избирателей |
| 6 | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК, Не позднее 27.07.2012 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 7 | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК | С получения сведений от главы района, городского округа до (дата) передачи списка в УИК (не позднее 22 сентября 2012 г.) | ТИК |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 23 сентября 2012 г.) | ТИК |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК | За 20 дней до дня голосования (с 23 сентября 2012 г.) | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 10 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | ст. 45 ИК | Начало - за 70 дней до дня голосования. Окончание - за 45 дней до дня голосования (начало с 4 августа 2012 г. и по 29 августа 2012 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 11 | Представление документов, необходимых для регистрации в ТИК | п. 2 ст. 51 ИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 3 сентября 2012 г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 12 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК | В течение 10 дней со дня получения документов | ТИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |
| 13 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 14 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, списка кандидатов, кандидата из состава списка кандидатов | п. 5 ст. 54 ИК | Кандидат, выдвинутый по пятимандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 октября 2012 г.) | Избирательное объединение |
| 15 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 8 октября 2012 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств- не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 12 октября 2012 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |
| 16 | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 13 октября 2012 г.) | Соответствующие зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 17 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24 августа 2012 года) | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
| 18 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24 августа 2012 года) | Организации (в т.ч. полиграфические), индивид. предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 19 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 64 ИК | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 15 сентября 2012 г., окончание – 00 ч. 13 октября 2012 г.) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 20 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 9 октября по 14 октября 2012 г.) | СМИ, граждане, организации |
| 21 | Представление в ТИК копий или экземпляров агитационных материалов | п. 3 ст.69 ИК | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 сентября 2012 г.) | Глава городского округа Рефтинский |
| 23 | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 октября 2012 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |
| 24 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | п.1 ст.71 ИК | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава городского округа Рефтинский, поселения |
| 25 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом (либо подача письменного уведомления об отказе создания избирательного фонда) | ст. 73 ИК | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ТИК | Кандидаты |
| 26 | Представление в ТИК, финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов по единому избирательному округу |
| 27 | Передача ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК | ТИК |
| Голосование |
| 28 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 23 сентября 2012 г.) | ТИК |
| 29 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня |  |
| 30 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования через СМИ (не позднее 23 сентября 2012 г.) | ТИК, УИК |
| 31 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), не позднее 12 октября 2012 г.) | ТИК |
| 32 | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 82 ИК | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования | УИК |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |
| 33 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
| 34 | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 18 октября 2012 г.) | ТИК |
| 35 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 36 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | ТИК |
| 37 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК | В течение 2 месяцев со дня голосования | ТИК |
| 38 | Вручение удостоверения избранному депутату | п. 6 ст. 95 ИК | После официального опубликования результатов выборов | ТИК |