|  | УТВЕРЖДЕН решением Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии от «23» декабря 2009 года № 2/2 |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области 14 марта 2010 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года. | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Образование избирательных участков. | Не позднее 27.01.2010 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией. | Не позднее 01.02.2010 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 4. | Формирование участковых избирательных комиссий. | Не позднее 11.02.2010 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 5. | Представление в территориальные избирательные комиссии уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей. | Не позднее 27.01.2010 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 6. | Составление списка избирателей. | С получением сведений от главы городского округа до 20.02.2010 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии. | Не позднее 21.02.2010 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления. | Начиная с 21.02.2010 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 9. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее 11.02.2010 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 10. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в территориальной избирательной комиссии. | С 27.01.2010 г. по 21.02.2010 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях. | С 22.02.2010 г. по 13.03.2010 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Передача избирательных бюллетеней: - участковым избирательным комиссиям. | Не позднее12.03.2010 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Голосование в помещениях избирательных участков. | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 14.03.2010 г. | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 14. | Подсчёт голосов на избирательном участке, территории и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке, территории. | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии, Территориальная избирательная комиссия |