УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Свердловской области                                                  от 26 ноября 2009 года № 24/91

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов  Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2. | Предоставление эфирного времени Избирательной комиссии Свердловской области для информирования избирателей о проведении выборов Депутатов Областной Думы | С 04.10.2009 г. весь период избирательной кампании | Филиал ВГТРК ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», |
| 3. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 03.12.2009 г. и не позднее 13.12.2009 г. | Законодательное Собрание Свердловской области |
| 4. | Образование избирательных участков | Не позднее 27.01.2010 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 5. | Установление единой нумерации избирательных участков | Не позднее 27.01.2010 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 6. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее 01.02.2010 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 11.02.2010 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8. | Представление в территориальные избирательные комиссии уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Не позднее 27.01.2010 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 9. | Составление списка избирателей | С получением сведений от главы муниципального района, городского округа до 20.02.2010 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 21.02.2010 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 11. | Представление списка избирателей для ознакомления | Начиная с 21.02.2010 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Выдвижение списков кандидатов | С 23.12.2009 г. по 27.01.2010 г. | Избирательные объединения |
| 13. | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 14. | Представление документов в Избирательную комиссию Свердловской области для регистрации списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области | Не позднее 18.00 ч. 01.02.2010 г. | Избирательные объединения |
| 15. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации списка кандидатов | В течение 10 дней со дня приема необходимых документов | Избирательная комиссия Свердловской области |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 16. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах. | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 17. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов. | Не позднее 08.03.2010 г. | Избирательное объединение |
| 18. | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов | Не позднее 26.02.2010 г. | Избирательное объединение |
| 19. | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Для кандидата в составе списка кандидатов – не позднее 26.02.2010 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 12.03.2010 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 20. | Проведение агитации | Со дня выдвижения списка кандидатов до 00.00 часов 13.03.2010 г. | Избирательные объединения |
| 21. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, и предоставление в Избирательную комиссию Свердловской области копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 22. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в том числе, полиграфических услуг) и предоставление копии публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Организации (в том числе, полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 23. | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади региональными государственными организациями телерадиовещания, периодическими печатными изданиями филиалом ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение» и «Областной газетой» | Не позднее 09.02.2010 г. | Филиал ВГТРК ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», «Областная газета» |
| 24. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13.02.2010 г. до 00.00 ч. 13.03.2010 г. | Избирательные объединения |
| 25. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 09.03.2010 г. по 14.03.2010 г. | СМИ, граждане, организации |
| 26. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области копий или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения материалов | Избирательные объединения |
| 27. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее 11.02.2010 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 28. | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей список кандидатов | Не позднее 03.03.2010 г | Политические партии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 29. | Выделение необходимых денежных средств из областного бюджета на подготовку и проведение выборов | В течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Правительство Свердловской области |
| 30. | Создание избирательного фонда избирательным объединением | После регистрации Комиссией уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательные объединения |
| 31. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-ый – одновременно с документами для регистрации списка кандидатов; итоговый – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательные объединения |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 32. | Утверждение форм и текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 21.02.2010 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 33. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях | С 27.01.2010 г. по 21.02.2010 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 34. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | С 22.02.2010 г. по 13.03.2010 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 35. | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным избирательным комиссиям - участковым избирательным комиссиям | Не позднее 24.02.2010 г. Не позднее 12.03.2010 г. | Избирательная комиссия Свердловской области; территориальные избирательные комиссии |
| 36. | Досрочное голосование на отдельных участках в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее 26.02.2010 г. | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области на основании обращения участковых избирательных комиссий |
| 37. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 14.03.2010 г. | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 38. | Подсчёт голосов на избирательном участке, территории и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке, территории | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 39. | Определение результатов выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по единому (общеобластному) избирательному округу | Не позднее 19.03.2010 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 40. | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации | В течение суток после определения результатов | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 41. | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в «Областной газете» | Не позднее 25.03.2010 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 42. | Вручение удостоверений избранным депутатам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области | Не позднее 26.03.2010 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |