УТВЕРЖДЕНО

решением Рефтинской поселковой

территориальной избирательной комиссии

от 14 декабря 2011 г. № 3/5

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области

04 декабря 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Образование избирательных участков | Не позднее 14.10.2011 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее 19.10.2011 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 4. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 03.11.2011 г. и не позднее 10.11.2011 г. | Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 5. | Представление в территориальные избирательные комиссии уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в исключительных случаях) | Глава городского округа Рефтинский |
| 6. | Составление списка избирателей | С получением сведений от главы городского округа Рефтинский и по 12.11.2011 г. | Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13.11.2011 г. | Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления | Начиная с 13.11.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| # ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 9. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 05.11.2011 г. до 00.00 ч. 03.12.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 10. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 29.11.2011 г. по 04.12.2011 г. | СМИ, граждане, организации |
| 11. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее 03.11.2011 г. | Глава городского округа Рефтинский |
| 12. | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей список кандидатов | Не позднее 23.11.2011 г. | Политические партии |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 13. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях | С 19.10.2011 г. по 13.11.2011г. | Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | С 14.11.2011 г. по 03.12.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 15. | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным избирательным комиссиям - участковым избирательным комиссиям | Не позднее 17.11.2011 г. Не позднее 02.12.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области; Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 04.12.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 17. | Подсчёт голосов на избирательном участке, территории и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке, территории | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |